## FAIS
MUNICIPIO DE GALEANA NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
obras-galeana@hotmail.com
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2022
ASIGNACIÓN 2022: $ 40,948,120.00
PROGRAMA | CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN APROBADA |  |  | INVERSIÓN CONTRATADA |  |  | FECHA DE INCIO | FECHA DE TÉRMINO | MODIFICATORIO 1 - 25/OCT/2022 | [8 empty] | INVERSIÓN CONTRATADA |  |  | FECHA DE INCIO | FECHA DE TÉRMINO | INVERSIÓN EJERCIDA (AL 25 DE OCTUBRE 2022) | [12 empty] | DEVOLUCIÓN | INVERSIÓN EJERCIDA FINAL |  |  |  |  | % DE AVANCE FÍSICO | % DE AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES
[12 empty] | INVERSIÓN REDUCIDA |  |  | INVERSIÓN AMPLIADA |  |  | INVERSIÓN MODIFICADA
|  |  |  | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL |  |  | TOTAL | FEDERAL | OTRO | TOTAL | FEDERAL | OTRO | TOTAL | FEDERAL | OTRO | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL |  |  | ANTICIPO 30% | 1a ESTIMACIÓN | 2a ESTIMACIÓN | 3a ESTIMACIÓN | 4a. ESTIMACIÓN | 5a. ESTIMACIÓN | PAGADO AL FINIQUITO | POR EJECUTAR | ADITIVA | ADITIVA 2 | ADITIVA 3 | EXTRA | EXTRA 2 |  | TOTAL | FEDERAL | DIFERENCIA (FONDO) | MUNICIPAL | REAL
SC | PMG-F3-SC-01/2022 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | SANTA CLARA DE CIENEGA | 2198721.56 | 2198721.56 | 0 | 2198515.61 | 2198515.61 | 0 | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 205.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 659554.68 | 1438321.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097876.33 | 100639.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097876.33 | 2097876.33 | 100639.28 | 0 | 0 | 100% | 95.42%
|  | CONTRATISTA: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA S.A. DE C.V. (CECILIA MORONES ESQUIVEL) | [23 empty] | 22-AGO-2022/ FACT: 002404 | 06-OCT-2022 / FACT: 002421 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SD | PMG-F3-SD-02/2022 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTIARIO | COL. EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL | 2497897.86 | 2497897.86 | 0 | 2497514.3 | 2497514.3 | 0 | 2022-10-01 | 2023-01-30 | 383.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 749254.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749254.29 | 1748260.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749254.29 | 749254.29 | 1748260.01 | 0 | 0 | 15% | 30%
|  | CONTRATISTA: GRUPO COPEGZA S.A. DE C.V. (ING. JUAN ARTURO GARZA GARCÍA) | [23 empty] | 03-OCT-2022/ FACT: A 446 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SD | PMG-F3-SD-03/2022 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTIARIO | COL. DEL MAESTRO 2DO SECTOR, CABECERA MUNICIPAL | 1228831.61 | 1228831.61 | 0 | 1228339.42 | 1228339.42 | 0 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 492.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 368501.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368501.83 | 859837.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368501.83 | 368501.83 | 859837.59 | 0 | 0 | 15% | 30%
|  | CONTRATISTA: EUSEBIO LUNA MENDOZA | [23 empty] | 03-OCT-2022 / FACT: 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SE | PMG-F3-SE-04/2022 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA | EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA | 4010928.36 | 4010928.36 | 0 | 4009864.34 | 4009864.34 | 0 | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 1064.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009864.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009864.34 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | CONTRATISTA: IVÁN ISAÍAS ZÁRATE BAZALDÚA | [23 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SE | PMG-F3-SE-05/2022 | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA Y CONSTRUCCION DE KIOSKO | EJIDO LA HEDIONDILLA | 1606090.74 | 1606090.74 | 0 | 1605456.03 | 1605456.03 | 0 | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 634.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 481636.8 | 155636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637273.2 | 968182.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637273.2 | 637273.2 | 968182.83 | 0 | 0 | 60% | 39.69%
|  | CONTRATISTA: ING. OSCAR LUNA RAMOS | [23 empty] | 22-AGO-2022/ FACT: A 922 | 04-OCT-2022/ FACT: A 930 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SF | PMG-F3-SF-06/2022 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA | CALLE MORELOS, SAN RAFAEL | 2483604.17 | 2483604.17 | 0 | 2482443.52 | 2482443.52 | 0 | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 1160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 736707.91 | 425529.09 | 650120.53 | 587769.66 | 0 | 0 | 2426272.36 | 56171.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426272.36 | 2426272.36 | 56171.16 | 0 | 0 | 100% | 97.74% | REPORTAR RETENCION ISR
|  | CONTRATISTA: JUAN MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ | [23 empty] | 26-JUL-2022 / FACT: 1 | 18-AGO-2022 / FACT: 2 | 12-SEPT-2022 / FACT: 3 | 03-OCT-2022 / FACT: 4 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[26 empty] | 8025.14 | 4635.39 | 7081.92 | 6402.72
SF | PMG-F3-SF-07/2022 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA | CALLE PINO SUAREZ, SAN RAFAEL | 4808238.67 | 4808238.67 | 0 | 4807856.63 | 4807856.63 | 0 | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 382.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1442356.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442356.98 | 3365499.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442356.98 | 1442356.98 | 3365499.65 | 0 | 0 | 80% | 30%
|  | CONTRATISTA: ASESORÍA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V. | [23 empty] | 02-AGO-2022 / FACT: 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SG | PMG-F3-SG-08/2022 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | EJIDO NAVIDAD | 4531955.4 | 4531955.4 | 0 | 4530925.65 | 4530925.65 | 0 | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 1029.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1359277.69 | 2858548.36 | 313099.59 | 0 | 0 | 0 | 4530925.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530925.64 | 4530925.64 | 0.01 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PERTI, ALFONSO PERALES GARZA | [23 empty] | 01-AGO-2022 / FACT: 259 B | 14-SEPT-2022 / FACT: 265 B | 05-OCT-2022 / FACT: 268 B | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SG | PMG-F3-SG-09/2022 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | EJIDO LAS DELICIAS | 3507979.81 | 3507979.81 | 0 | 3507216.02 | 3507216.02 | 0 | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 763.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1052164.8 | 2000218.04 | 211723.59 | 0 | 0 | 0 | 3264106.43 | 243109.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264106.43 | 3264106.43 | 243109.59 | 0 | 0 | 100% | 93.07%
|  | CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PERTI, ALFONSO PERALES GARZA | [23 empty] | 21-JUL-2022 / FACT: 258 B | 05-SEPT-2022 / FACT: 264 B | 05-OCT-2022 / FACT: 269 B | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SG | PMG-F3-SG-10/2022 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | EJIDO ESTADOS UNIDOS | 4076876.39 | 4076876.39 | 0 | 4050780.37 | 4050780.37 | 0 | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 26096.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1215234.1 | 948366.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163600.41 | 1887179.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163600.41 | 2163600.41 | 1887179.96 | 0 | 0 | 80% | 53.41%
|  | CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS FLORES VÁZQUEZ | [23 empty] | 10-AGO-2022 / FACT: A 000179 | 06-OCT-2022 / FACT: A 000184 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SJ | PMG-F3-SJ-11/2022 | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO | EJIDO SAN IGNACIO DE TEXAS | 4751058.91 | 4751058.91 | 0 | 4750960.55 | 4750960.55 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 98.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1425288.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425288.16 | 3325672.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425288.16 | 1425288.16 | 3325672.39 | 0 | 0 | 20% | 30%
|  | CONTRATISTA: CUMBRE SUR DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. | [23 empty] | 26-SEPT-2022 / FACT: 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SJ | PMG-F3-SJ-12/2022 | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO | EJIDO PROVIDENCIA | 4722355.27 | 4722355.27 | 0 | 4721926.33 | 4721926.33 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 428.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1416577.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416577.88 | 3305348.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416577.88 | 1416577.88 | 3305348.45 | 0 | 0 | 20% | 30%
|  | CONTRATISTA: ASESORÍA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V. | [23 empty] | 27-SEPT-2022 / FACT: 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SJ | PMG-F3-SJ-13/2022 | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 | EJIDO PABLILLO | 523581.25 | 523581.25 | 0 | 523267.22 | 523267.22 | 0 | 2022-08-25 | 2022-10-31 | 314.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156980.16 | 114252.14 | 27432.23 | 0 | 0 | 0 | 298664.53 | 224602.69 | 31325.01 | 0 | 0 | 193251.71 | 0 | 0 | 523241.25 | 523241.25 | 25.97 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | CONTRATISTA: PABLO LUNA OVIEDO | [23 empty] | 24-AGO-2022 / FACT: 241 | 20-SEPT-2022 / FACT: 242 | 13-OCT-2022 / FACT: 243 | N/A | N/A | N/A |  |  | 13-OCT-2022 / FACT: 244 | N/A | N/A | 13-OCT-2022 / FACT: 245 | N/A
|  |  | TOTALES | 40948120 | 40948120 | 0 | 40915065.99 | 40915065.99 | 0 |  |  | 33054.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 21045274.76 | 21045274.76 | 19869791.23
40915065.99
40948120